合肥工业大学“改善基本办学条件专项资金”项目论证方案

根据《合肥工业大学改善基本办学条件专项资金及项目管理办法（试行）》（合工大政发〔2016〕211号）规定，结合学校《实施一流本科专业建设“双万计划”暨“审核评估整改方案”工作大会》会议精神，拟定了中央改善基本办学条件专项资金项目（以下简称改善专项）论证方案，具体内容如下：

- 改善专项论证范围

根据现有项目库项目情况，本次项目论证重点范围为拟计划在2020年度执行的项目；拟计划在2021-2022年度执行的项目，各单位需提供项目排序表，同时提供单位党政联席会议纪要。

二、改善专项论证准备的材料

1、基本材料：项目申报书；项目预算表；项目支出绩效目标表。

2、支撑材料：设备资料购置类需提供三个及以上厂家询价单；《仪器设备支撑教学计划情况一览表》。房屋修缮、基础设施改造和建设配套工程类需提供初步设计图纸或项目实施方案。

- 三、改善专项论证内容

1、建设必要性。项目是否符合学校“十三五”发展规划、“2019版合肥工业大学本科专业指导性教学计划”和“双万计划”的“工大方案”，认真分析现有实验室仪器设备的现状，如购置年代、利用率、功能状况等信息，充分说明拟采购仪器设备是否满足人才培养的需要。

2、技术可行性。项目采用的技术是否为国内先进标准，是否能开展新的教学实验项目，是否满足学校目前所拥有的支撑该项目的技术资源。

3、经济合理性。项目预算表和测算依据是否符合有关标准规定，经济指标是否合理，指标参数是否有依据，在使用过程中能耗、材料消耗和维护费用是否合理。

4、配套完整性。项目地址是否确定，物理空间是否满足设备安放要求，运行环境和实验人员配备等保障条件是否满足。 设备购置类项目如需对设备使用环境进行改造的，是否申报了“房屋维修改造类”项目配套。

四、改善专项论证相关说明

1、根据学校相关会议精神，本次项目论证由项目申报单位负责完成，项目单位聘请相关专家对于申报项目的必要性、可行性、经济合理性、配套完整性进行论证，项目论证后形成项目论证表作为项目申报的支撑材料，项目申报单位对申报项目的科学性、合理性负责。

2.项目中若单台套设备超过100万元，需进行大精仪论证，同时提交《大型精密仪器设备购置可行性论证报告》；若进口设备合计超过人民币100万元，需对进口设备进行论证，同时提交《进口设备论证报告》。

3、项目论证专家组成员原则上由5名及以上符合相关专业要求的专家组成，校外专家不少于专家总数的2/3。项目论证专家组成员应具备独立、科学、客观、公正完成论证工作能力，具有相关领域的技术水平，并具有副高级以上职称（如若有进口设备论证，需增加律师1名）。

4、项目论证完成时间为5月30日前，项目负责人根据专家论证后的结果及时修改项目申报资料，并于6月5日前按时完成财务处项目申报信息系统填报工作。

财务处

2019年05月15日